## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 56 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
Feature | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Login | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Logout | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Create New Account | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Delete Account | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Update Account | 1 | 4 | 1 | 4 | 0%
Forgot Password | 1 | 4 | 1 | 4 | 0%
Seller Create Item | 1 | 4 | 1 | 4 | 0%
Seller Update Item | 1 | 4 | 1 | 4 | 0%
Seller Delete Item | 1 | 4 | 1 | 4 | 0%
View All Items | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
View Single Item | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Add Item to Cart | 1 | 4 | 1 | 4 | 0%
Remove Items from Cart | 1 | 4 | 1 | 4 | 0%
Buy Items from Cart | 1 | 4 | 1 | 4 | 0%
Maintain UI Consistency | 1 | 13 | 1 | 13 | 0%
Add pictures for Items | 7 | 7 | 7 | 7 | 0%
Feature 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Feature 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Feature 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Feature 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Feature 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Feature 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Feature 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Feature 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Feature 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Feature 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%